## Проверки 2014
Приложение № 1
к протоколу Совета № от 26.12.2012г.
Утверждено
Решением Совета
некоммерческого партнёрства
"Саморегулируемая организация
"Межрегиональное объединение строителей"
ПЛАН
План проверок членов НП «СРО «МОС» на 2014 г.
№ п/п | № в программе | Номер в архиве | ОПФ | Контрагент | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | Статус проверки
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 1223 | 1228 | ООО | Спецмостострой | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
2 | 1225 | 1230 | РУП | Государственное предприятие Белгипродор | I квартал январь: 2014-01-27 | завершена
3 | 1242 | 1242 | ОАО | Минсктелекомстрой | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
4 | 399 | 535 | ООО | Газводстрой | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
5 | 1245 | 1245 | ООО | Строительная компания ГлавРемСтрой | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
6 | 1265 | 1265 | ООО | ЦМС | I квартал январь: 2014-01-27 | завершена
7 | 882 | 1179 | ООО | Грандстрой | I квартал январь: 2014-01-13 | завершена
8 | 5 | 54 | ООО | Химзащита | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
9 | 155 | 349 | ООО | Союз Ремстрой | I квартал январь: 2014-01-27 | завершена
10 | 173 | 26 | ООО | Петербургтрансстрой | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
11 | 257 | 376 | ООО | Сочиэкспострой | I квартал январь: 2014-01-13 | завершена
12 | 292 | 446 | ООО | Строймонтаж-14 | I квартал январь: 2014-01-27 | завершена
13 | 27 | 210 | ООО | Проектно-строительная компания | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
14 | 137 | 221 | ОАО | КПД-1 | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
15 | 431 | 613 | ООО | Силен | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
16 | 706 | 1076 | ООО | Средневолжская Строительная Компания | I квартал январь: 2014-01-20 | завершена
17 | 13 | 107 | ОАО | Криогенмонтаж | I квартал январь: 2014-01-31 | завершена
18 | 169 | 372 | ООО | Управляющая компания Стройиндустрия | I квартал январь: 2014-01-27 | завершена
19 | 336 | 604 | ООО | СУ-45 | I квартал январь: 2014-01-29 | завершена
20 | 578 | 436 | ОАО | Трест Белсантехмонтаж №1 | I квартал февраль: 2014-02-03 | завершена
21 | 304 | 439 | ОАО | Светлогорский домостроительный комбинат | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
22 | 496 | 553 | РУП | Строительный трест №14 | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
23 | 1226 | 678 | ОАО | Гомельтехмонтаж | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
24 | 806 | 1172 | НПООО | ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
25 | 1236 | 1236 | ОДО | Велис | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
26 | 153 | 271 | ООО | Инстрой | I квартал февраль: 2013-02-03 | завершена
27 | 227 | 324 | ОАО | Специализированное управление механизации | I квартал февраль: 2013-02-10 | завершена
28 | 228 | 329 | ЗАО | СОЗИДАТЕЛЬ | I квартал февраль: 2013-02-17 | завершена
29 | 372 | 394 | ООО | Промышленно-строительное предприятие Бетон | I квартал февраль: 2014-02-03 | завершена
30 | 376 | 523 | ООО | Строй-Альянс | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
31 | 393 | 594 | ООО | Стрела | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
32 | 638 | 895 | ООО | ДиК | I квартал февраль: 2014-02-17 | аннулирована
33 | 608 | 897 | ООО | Акула-1 | I квартал февраль: 2014-02-24 | завершена
34 | 1187 | 1193 | ООО | Научно-производственный центр по сейсмостойкому строительству | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
35 | 1207 | 1209 | ООО | ДВ-Билдинг Групп | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
36 | 1224 | 1229 | ООО | Влад-Строй | I квартал февраль: 2014-02-24 | завершена
37 | 66 | 81 | ООО | Ремжилстрой-Инвест | I квартал февраль: 2014-02-06 | завершена
38 | 176 | 390 | ООО | РСУ-10 | I квартал февраль: 2014-02-12 | завершена
39 | 700 | 1043 | ЗАО | Северо-Запад Инвест | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
40 | 1235 | 1235 | ООО | Стройимпорт Плюс | I квартал февраль: 2014-02-24 | завершена
41 | 76 | 228 | ООО | РОСС-МОДУЛЬ | I квартал февраль: 2014-02-10 | аннулирована
42 | 101 | 233 | ООО | Металлпласт | I квартал февраль: 2014-02-03 | аннулирована
43 | 63 | 75 | ЗАО | Новая Эра | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
44 | 23 | 105 | ООО | ПолимерСтрой | I квартал февраль: 2014-02-03 | завершена
45 | 188 | 408 | ООО | АйСи-Девелопмент | I квартал февраль: 2014-02-17; IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
46 | 84 | 206 | ЗАО | Энергоспецмонтаж | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
47 | 94 | 220 | ООО | Оберхофф | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
48 | 30 | 222 | ООО | ДСК | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
49 | 31 | 226 | ООО | Ульяновская строительная компания Время | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
50 | 218 | 362 | ЗАО | Монтажно-строительное управление - 14 Ульяновск | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
51 | 624 | 803 | ОАО | Ульяновская сетевая компания | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
52 | 61 | 65 | ООО | Трансстроймеханизация | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
53 | 120 | 242 | АК | Сайпем С.п.А. | I квартал февраль: 2014-02-03 | завершена
54 | 144 | 300 | АОЗТ | Норд Стрим АГ | I квартал февраль: 2014-02-10 | аннулирована
55 | 1263 | 1263 | ООО | Технокомспецстрой | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
56 | 19 | 225 | ЗАО | Корпорация Арктур | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
57 | 382 | 245 | ООО | Управление механизации и автотранспорта-50 | I квартал февраль: 2014-02-17 | завершена
58 | 90 | 278 | ООО | Монтажное управление № 5 Корпорации Акционерной Компании Электросевкавмонтаж | I квартал февраль: 2014-02-24 | завершена
59 | 139 | 331 | ООО | Научно-производственное общество Стройсервис | I квартал февраль: 2014-02-28 | завершена
60 | 573 | 777 | ООО | ЭЛБАС | I квартал февраль: 2014-02-24 | завершена
61 | 469 | 835 | ООО | АДК Стример | I квартал февраль: 2014-02-10 | завершена
62 | 880 | 1127 | ООО | Сети-Телеком | I квартал февраль: 2014-02-12 | завершена
63 | 1234 | 1234 | Корпорация | Тиёда Корпорейшн | I квартал февраль: 14.02.14 письмо о переносе на июнь; II квартал июнь: 2014-06-11 | завершена
64 | 1270 | 1270 | ООО | АС Инжстрой | I квартал февраль: 2014-02-28 | завершена
65 | 1272 | 1272 | ООО | СтройСервисГрупп | I квартал февраль: 2014-02-26 | завершена
66 | 408 | 10 | ЗАО | Желдорипотека | I квартал февраль: 2014-02-06 | завершена
67 | 10 | 45 | ООО | СУ-162 Мослифтмонтаж | I квартал февраль: 2014-02-13 | завершена
68 | 7 | 69 | ООО | КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ | I квартал февраль: 2014-02-20 | аннулирована
69 | 21 | 229 | ОАО | Дирекция Монтажно-наладочных работ Коксохиммонтаж | I квартал февраль: 2014-02-21 | завершена
70 | 142 | 311 | ОАО | Могилевтехмонтаж | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
71 | 544 | 797 | СРУП | Могилевский домостроительный комбинат | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
72 | 711 | 1078 | ООО | Монтажстройсервис | I квартал март: 2014-03-03 | завершена
73 | 769 | 1106 | ОАО | Дорожно-строительный трест №3 | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
74 | 773 | 1124 | ОАО | Могилевгазстрой | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
75 | 1246 | 1246 | КУП | Могилевоблдорстрой | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
76 | 151 | 335 | ООО | Вулкар | I квартал март: 2013-03-03 | завершена
77 | 177 | 369 | ООО | Стройдело | I квартал март: 2013-03-06 | завершена
78 | 222 | 399 | ООО | МОНТАЖСАНТЕХНИКА | I квартал март: 2013-03-12 | завершена
79 | 265 | 513 | ООО | Три А | I квартал март: 2013-03-17 | завершена
80 | 339 | 606 | ООО | РДС-БРЯНСК | I квартал март: 2013-03-20 | завершена
81 | 655 | 1024 | ООО | Техноэлектромонтаж | I квартал март: 2014-03-25 | завершена
82 | 379 | 429 | ООО | ГРАНИТ | I квартал март: 2014-03-03 | завершена
83 | 388 | 467 | ООО | Истина | I квартал март: 2014-03-10 | завершена
84 | 592 | 583 | ООО | ИМИ | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
85 | 736 | 896 | ООО | Спорт-Строй | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
86 | 772 | 1104 | МБУ | Отдел капитального строительства при Администрации Хунзахского района | I квартал март: 2014-03-24 | завершена
87 | 563 | 543 | ООО | АЛЬЯНС-ПРИМ | I квартал март: 2014-03-03 | завершена
88 | 437 | 629 | ЗАО | Научно-производственное объединение Порт | I квартал март: 2014-03-10 | завершена
89 | 478 | 653 | ООО | Ремонтно-строительная компания КФК | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
90 | 416 | 699 | ООО | АЛЬПАР-ПЛЮС | I квартал март: 2014-03-24 | завершена
91 | 278 | 571 | ООО | ЭЛМОН | I квартал март: 2014-03-03 | завершена
92 | 444 | 757 | ООО | ПМК-368 Калининградстрой | I квартал март: 2014-03-10 | завершена
93 | 883 | 1180 | ООО | АгроПромСтрой | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
94 | 881 | 1185 | ЗАО | Терминал | I квартал март: 2014-03-19 | аннулирована
95 | 1254 | 1254 | ООО | Строительная Компания Маяк-Балт | I квартал март: 2014-03-25 | завершена
96 | 79 | 234 | ООО | Озеленитель-Кубань | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
97 | 80 | 235 | ООО | Синтез-Климат | I квартал март: 2014-03-24 | завершена
98 | 197 | 407 | ЗАО | ГТ Морстрой | I квартал март: 2014-03-10 | завершена
99 | 183 | 410 | ООО | ТехноОкраска | I квартал март: 2014-03-03 | завершена
100 | 384 | 709 | ООО | Строительная Компания НИКА-2000 | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
101 | 681 | 1074 | ООО | ИнтегроТелеком | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
102 | 763 | 1094 | ООО | Южстальконструкция ВЫСОТА | I квартал март: 2014-03-24 | завершена
103 | 83 | 205 | ЗАО | Агентство недвижимости | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
104 | 85 | 207 | ООО | ЮГ-ГАЗ | I квартал март: 2014-03-24 | завершена
105 | 28 | 213 | ЗАО | Гипростроймост | I квартал март: 2014-03-24 | завершена
106 | 344 | 466 | ООО | Строительное объединение Квадрат | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
107 | 473 | 491 | ООО | Газовик | I квартал март: 2014-03-24 | завершена
108 | 662 | 916 | ООО | МСУ-14 Димитровград | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
109 | 475 | 816 | ЗАО | Тетра Пак | I квартал март: 2014-03-03 | завершена
110 | 491 | 854 | ООО | ПОЛИВИД | I квартал март: 2014-03-12 | завершена
111 | 554 | 931 | ООО | ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ - ТРУБОПРОВОДСТРОЙ | I квартал март: 2014-03-17 | завершена
112 | 1253 | 1253 | ООО | МД ДОРСТРОЙ | I квартал март: 2014-03-24 | завершена
113 | 182 | 20 | ЗАО | ЛСР. Недвижимость-М | I квартал март: 2014-03-11 | завершена
114 | 1 | 51 | ЗАО | Трест Коксохиммонтаж | I квартал март: 2014-03-18 | завершена
115 | 58 | 62 | ООО | Строительная компания Мосты и тоннели | I квартал март: 2014-03-25 | завершена
116 | 1237 | 1237 | ООО | ЛСР. Строительство-М | I квартал март: 2014-03-04 | завершена
117 | 245 | 332 | ООО | Группа ПроВент | I квартал март: 2014-03-10 | завершена
118 | 410 | 573 | ООО | ИНЖТРАНСАВИА | I квартал март: 24.03.14 перенесена на июль; III квартал июль: 2014-07-16 | завершена
119 | 571 | 768 | ООО | ПМ Стандарт | I квартал март: 2014-03-26 | завершена
120 | 1198 | 1201 | ЗАО | РИЭСК | I квартал март: 2014-03-28 | аннулирована
121 | 1195 | 1203 | ООО | Альтер Инжиниринг Групп | I квартал март: 2014-03-14 | аннулирована
123 | 231 | 392 | ООО | Энерготеплострой-XXI | I квартал февраль: февраль; I квартал март: 2014-03-14 | завершена
124 | 154 | 307 | ООО | Строймонтаж-М.Н. | I квартал март: 2014-03-13 | завершена
125 | 1259 | 1259 | ООО | Ле профит | I квартал март: 2014-03-03 | завершена
125 | 208 | 404 | ООО | СК ФЕЛИКС | I квартал март: 2014-03-21 | завершена
126 | 215 | 434 | ОАО | Гроднопромстрой | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
127 | 293 | 435 | ОАО | Союзпроммонтаж | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
128 | 585 | 502 | ОАО | Строительный трест №13 | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
129 | 371 | 531 | ОАО | Бобруйский завод крупнопанельного домостроения | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
130 | 593 | 983 | УП | Гродненское управление открытого акционерного общества Белтеплоизоляция | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
131 | 1034 | 1034 | ОАО | Гродномонтажавтоматика | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
132 | 793 | 1123 | ОАО | Гродножилстрой | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
133 | 172 | 272 | ЗАО | Брянскгазстрой | II квартал апрель: 2014-04-10 | завершена
134 | 291 | 325 | ООО | Мехтехмонтаж | II квартал апрель: 2014-04-15 | завершена
135 | 230 | 455 | ООО | САКС | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
136 | 136 | 259 | ООО | Домострой | II квартал апрель: 2014-04-01 | завершена
137 | 123 | 270 | ЗАО | МОНОЛИТСТРОЙ | II квартал апрель: 2014-04-03 | завершена
138 | 213 | 456 | ОАО | Брянскградостроитель | II квартал апрель: 2014-04-24 | завершена
139 | 641 | 393 | ОАО | Хунзахское строительно эксплуатационное управление | II квартал апрель: 2014-03-31 | завершена
140 | 457 | 472 | ООО | Химтехмонтаж | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
141 | 378 | 526 | ООО | Асад | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
142 | 646 | 732 | ООО | Хунзахстроймонтаж | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
143 | 1238 | 1238 | ООО | ИСТОК | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
144 | 606 | 754 | ООО | ГЮМРИ | II квартал апрель: 14.04.14 письмо о переносе на июнь; II квартал июнь: 16.06.14 перенос на октябрь; IV квартал октябрь: 2014-10-06 | завершена
145 | 689 | 781 | ООО | ХСО | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
146 | 731 | 851 | ООО | Техстройдом | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
147 | 1231 | 1231 | ООО | СОЮЗ | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
148 | 156 | 252 | ООО | Монтажпроект | II квартал апрель: 2014-04-01 | аннулирована
149 | 72 | 266 | ЗАО | СМУ- 4 Строй | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
150 | 449 | 366 | ООО | ИДС | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
151 | 232 | 398 | ООО | САНТА-СЕРВИС | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
152 | 343 | 610 | ООО | Элетех | II квартал апрель: 2014-04-24 | завершена
153 | 287 | 286 | ООО | Спецтепломонтаж Корпорации Электросевкавмонтаж | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
154 | 347 | 669 | ЗАО | Трест Севзапмонтажавтоматика | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
155 | 432 | 710 | ООО | Фертоинг | II квартал апрель: 2014-04-01 | завершена
156 | 777 | 924 | ООО | Металлургпрокатмонтаж | II квартал апрель: апрель | аннулирована
157 | 617 | 1012 | ООО | Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт химического машиностроения | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
158 | 48 | 38 | ООО | Сочиморстрой | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
159 | 583 | 570 | ООО | Строительная компания Туана | II квартал апрель: 2014-04-01 | завершена
160 | 450 | 656 | МУП | города Сочи Сочитеплоэнерго | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
161 | 805 | 1167 | ООО | РАЗМАХ | II квартал апрель: 2014-04-21 | завершена
162 | 54 | 48 | ЗАО | Тепломонтаж | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
163 | 260 | 487 | ООО | Энергия Юга | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
164 | 513 | 821 | ООО | Строитель | II квартал апрель: 2014-04-09 | завершена
165 | 191 | 322 | ЗАО | ГИДРОТЕХСТРОЙ | II квартал апрель: апрель | аннулирована
166 | 158 | 348 | ООО | УльяновскЦентрГазСтрой | II квартал апрель: апрель; IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
167 | 297 | 521 | ЗАО | Управление механизации № 2 | II квартал апрель: апрель; IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
168 | 1266 | 1266 | ООО | СВА-Групп | II квартал апрель: апрель; IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
169 | 328 | 598 | ЗАО | Корпорация СОЮЗГИДРОСПЕЦСТРОЙ | II квартал апрель: 2014-03-31 | завершена
170 | 395 | 672 | ООО | Инжиниринговый центр Энерго | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
171 | 397 | 741 | ОАО | по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций «Спецсетьстрой» | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
172 | 96 | 314 | ООО | Экономические программы | II квартал апрель: 02.04.14 перенесена на сент; III квартал сентябрь: 2014-09-03 | аннулирована
173 | 162 | 342 | ООО | Южнефтегазстрой | II квартал апрель: 2014-04-30 | завершена
174 | 165 | 356 | ООО | Синтек | II квартал апрель: 2014-04-07 | завершена
175 | 205 | 380 | ОАО | Компания Электромонтаж | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
176 | 11 | 15 | ООО | Компания Трансгидромеханизация | II квартал апрель: 2014-04-14 | завершена
177 | 102 | 47 | ЗАО | Тепломонтаж | II квартал апрель: 2014-04-28 | завершена
178 | 133 | 319 | ЗАО | Транскров | II квартал апрель: 2014-05-12 | завершена
179 | 199 | 384 | ООО | Строительная компания Корунд XXI | II квартал апрель: 2014-04-16 | завершена
180 | 296 | 519 | ЗАО | Институт сотовой связи | II квартал апрель: 2014-04-18 | завершена
181 | 281 | 563 | ООО | Отделочно-строительное управление Инжиниринг Трансстрой | II квартал апрель: 2014-04-01 | аннулирована
182 | 391 | 642 | ООО | Городской проект | II квартал апрель: 2014-04-03 | завершена
183 | 272 | 562 | ОАО | Монтажхимзащита | II квартал апрель: 2014-04-11 | завершена
184 | 552 | 568 | ООО | Стройтехмонтаж | II квартал апрель: 2014-04-17 | завершена
185 | 446 | 580 | ООО | Мост-Бауэр волл техник | II квартал апрель: апрель | аннулирована
186 | 436 | 601 | ОАО | ПРОГРЕС КОМПАНИЯ ПО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛЕ И ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ АО | II квартал апрель: апрель | аннулирована
187 | 463 | 640 | ООО | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ | II квартал апрель: апрель | аннулирована
188 | 498 | 643 | ООО | Стройсервис-1136 | II квартал апрель: 2014-04-25 | завершена
189 | 406 | 652 | ЗАО | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ | II квартал апрель: 2014-04-29 | завершена
190 | 282 | 468 | ОАО | Строительный трест №2 | II квартал май: 2014-05-26 | завершена
191 | 487 | 514 | ОАО | Белтеплоизоляция | II квартал май: 2014-05-05 | завершена
192 | 283 | 537 | ОАО | Белэлектромонтаж | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
193 | 657 | 918 | УСП | Специализированная передвижная механизированная колонна №33 ОАО Пинсксовхозстрой | II квартал май: 2014-05-26 | завершена
194 | 119 | 276 | ОАО | Клинцовское строительно-монтажное управление | II квартал май: 2014-05-05 | завершена
195 | 121 | 308 | ООО | СПЕЦМОНТАЖ | II квартал май: 2014-05-05 | завершена
196 | 203 | 415 | ОАО | Клинцовское предприятие Монтажник | II квартал май: 2014-05-05 | завершена
197 | 252 | 416 | ОАО | Клинцовская ПМК-19 | II квартал май: 2014-05-13 | завершена
198 | 515 | 619 | ООО | Энергостроитель | II квартал май: 2014-05-13 | завершена
199 | 461 | 736 | ООО | Центр Новых Технологий | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
200 | 542 | 839 | ООО | СтройЭлит | II квартал май: 2014-05-13 | завершена
201 | 514 | 841 | ООО | Организация РЕМЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИСА | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
202 | 661 | 1004 | ООО | Русский дом | II квартал май: 2014-05-26 | завершена
203 | 312 | 527 | ООО | Ботлихстройсервис | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
204 | 531 | 673 | ПБОЮЛ | Муртазалиев Гаджимагомед Загидович | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
205 | 704 | 1049 | ООО | Шериф | II квартал май: 2014-05-26 | завершена
206 | 57 | 59 | ОАО | Дальстроймеханизация | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
207 | 360 | 542 | ООО | Стройстандарт | II квартал май: 2014-05-26 | аннулирована
208 | 386 | 659 | ООО | БалтикУниверсалСтрой+ | II квартал май: 2014-05-15 | завершена
209 | 452 | 760 | ОАО | Народное предприятие 6 экспедиционный отряд подводно-технических работ | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
210 | 464 | 764 | ООО | Центр строительных технологий | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
211 | 545 | 922 | ЗАО | АЛИТ ДПХ | II квартал май: 2014-05-26 | завершена
212 | 258 | 551 | ОАО | Кубаньсельэлектросетьстрой | II квартал апрель: 2014-04-07; II квартал май: май | завершена
213 | 458 | 790 | ООО | Югтехмонтажпроект | II квартал апрель: 2014-04-21; II квартал май: май | завершена
214 | 40 | 13 | ЗАО | Карелстроймеханизация | II квартал май: 2014-05-26 | завершена
215 | 559 | 919 | ООО | МЕРИДИАН | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
216 | 1243 | 1243 | ООО | Балтийская Коммерция | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
217 | 568 | 442 | ООО | Одиссея Сочи | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
218 | 445 | 657 | ООО | Созидатель | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
219 | 1188 | 1191 | ООО | Санаторий Заполярье | II квартал май: 2014-05-26 | завершена
220 | 596 | 864 | ГУП | Ставропольского края Труновское межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
221 | 122 | 299 | ЗАО | фирма Таттрансгидромеханизация | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
222 | 159 | 313 | ООО | ЭНЕРГОГАЗКОМПЛЕКТ | II квартал май: май | аннулирована
223 | 666 | 687 | ООО | Специальные Строительные Работы | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
224 | 651 | 689 | ООО | фирма Агростройпласт | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
225 | 782 | 862 | ООО | Парсек ЛТД | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
226 | 648 | 885 | ООО | Теплопрогресс | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
227 | 525 | 923 | ООО | Копонат+ | II квартал май: 2014-05-19 | аннулирована
228 | 688 | 938 | ИП | Гараев Фоат Валеевич | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
229 | 695 | 985 | ООО | Стройтехком холдинг | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
230 | 692 | 990 | ООО | Технологии строительства | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
231 | 712 | 1027 | ЗАО | Нижнекамск - Тепломонтаж | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
232 | 750 | 1107 | ООО | БРАНД | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
233 | 1256 | 1256 | ООО | ЭГК-Автоматика | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
234 | 1260 | 1260 | ООО | ЭГК-Проект | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
235 | 1267 | 1267 | ООО | ПРОМИНТЕГРА | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
236 | 306 | 495 | ООО | Основания мостов | II квартал май: 2014-05-05 | завершена
237 | 425 | 615 | ООО | Водстрой | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
238 | 616 | 674 | ООО | ПРОЦИОН | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
239 | 466 | 708 | ООО | ИМС Индастриз | II квартал май: 2014-05-19 | завершена
240 | 33 | 3 | ЗАО | Владимиртепломонтаж | II квартал май: 2014-05-16 | завершена
241 | 82 | 239 | ЗАО | ЯМАЛГАЗПРОМ | II квартал май: 2014-05-14 | завершена
242 | 97 | 253 | ЗАО | Уренгойгидромеханизация | II квартал май: 2014-05-19 | аннулирована
243 | 238 | 344 | ОАО | Уренгоймонтажпромстрой | II квартал май: 2014-05-26 | завершена
244 | 284 | 382 | ООО | Фирма МОСТ-СЕРВИС | II квартал май: 2014-05-30 | завершена
245 | 673 | 812 | ООО | Саянгидроспецстрой | II квартал май: 2014-05-12 | завершена
246 | 35 | 5 | ОАО | Волгонефтехиммонтаж | II квартал май: май; II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
247 | 39 | 11 | ООО | Жилстрой-НН | II квартал май: май; II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
248 | 307 | 448 | ООО | Управляющая компания Аренда-Сервис | II квартал май: 2014-05-22 | завершена
249 | 262 | 503 | ЗАО | Межгорсвязьстрой | II квартал май: май | аннулирована
250 | 668 | 574 | ОАО | Строительно-монтажный трест №19 | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
251 | 512 | 786 | ОАО | Западэлектросетьстрой | II квартал июнь: 2014-06-09 | завершена
252 | 529 | 801 | ОАО | Белсельэлектросетьстрой | II квартал июнь: 2014-06-09 | завершена
253 | 654 | 977 | ОАО | Строительно-монтажный трест №41 г. Сморгонь | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
254 | 459 | 440 | ООО | Орловское строительное управление-2 | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
255 | 295 | 447 | ОАО | Орёлстрой | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
256 | 280 | 475 | ООО | Строительно-монтажное управление №3 ОАО Орелстрой | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
257 | 326 | 476 | ООО | Строительное управление № 5 | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
258 | 277 | 477 | ДООО | СМУ-10 ЗАО Жилстрой | II квартал июнь: 2014-06-23 | завершена
259 | 356 | 479 | ООО | Специализированное управление отделочных работ ОАО Орелстрой | II квартал июнь: 2014-06-23 | завершена
260 | 324 | 452 | ООО | Мина-строй | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
261 | 334 | 463 | ООО | ПРОМСТРОЙСЕРВИС | II квартал июнь: 2014-06-09 | завершена
262 | 526 | 524 | ООО | СТРОИТЕЛЬ | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
263 | 540 | 731 | ООО | Двигатель | II квартал июнь: 2014-06-23 | завершена
264 | 1240 | 1240 | ООО | Экспресс-Строй | II квартал июнь: 2014-06-23 | завершена
265 | 535 | 66 | ООО | Трест Тындатрансстрой | II квартал июнь: 2014-06-09 | завершена
266 | 705 | 873 | ООО | Якутгидроспецстрой | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
267 | 1192 | 1196 | ООО | Энергостройтранс | II квартал июнь: июнь | аннулирована
268 | 118 | 46 | ООО | Такт плюс | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
269 | 103 | 232 | ООО | Литана | II квартал июнь: 2014-06-05 | завершена
270 | 631 | 1009 | ООО | Городское дорожно-коммунальное предприятие | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
271 | 652 | 1013 | ООО | Телекоммуникации и сервис - Диалог | II квартал июнь: 2014-06-18 | завершена
272 | 754 | 1116 | ЗАО | СтройЗаказ | II квартал июнь: 2014-06-24 | завершена
273 | 557 | 572 | ООО | Адыгэлектромонтаж | II квартал июнь: 2014-06-23 | завершена
274 | 538 | 649 | ООО | Энергетик | II квартал июнь: июнь | аннулирована
275 | 320 | 24 | ОАО | Первый Коксохиммонтаж | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
276 | 100 | 25 | ООО | ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ Череповец | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
277 | 65 | 80 | ОАО | Коксохиммонтаж-2 | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
278 | 140 | 294 | ЗАО | ПЕРВЫЙ КОКСОХИММОНТАЖ ПЛЮС | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
279 | 365 | 346 | ООО | Коксохиммонтаж-Строймеханизация | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
280 | 385 | 614 | ОАО | Череповецкое открытое акционерное общество Энергометаллургмонтаж | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
281 | 575 | 744 | ООО | ТЕХНОСИЛА | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
282 | 99 | 84 | ЗАО | Донское крупнопанельное домостроение | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
283 | 106 | 257 | ЗАО | Донтрансгидромеханизация | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
284 | 322 | 287 | ООО | Электромонтажное Управление № 2 Корпорации АК Электросевкавмонтаж | II квартал июнь: 2014-06-05 | завершена
285 | 313 | 409 | ООО | ЮВмонтажавтоматика | II квартал июнь: 2014-06-04 | завершена
286 | 71 | 106 | ОАО | УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ | II квартал май: 2014-05-12; II квартал июнь: июнь | завершена
287 | 78 | 231 | ООО | Балезинская межхозяйственная строительная организация | II квартал апрель: 2014-04-14; II квартал июнь: июнь | завершена
288 | 174 | 340 | ОАО | Электромонтаж - Киров | II квартал апрель: 2014-04-14; II квартал июнь: июнь | завершена
289 | 204 | 370 | ООО | Инженерно-строительная компания | II квартал апрель: 2014-04-14; II квартал июнь: июнь | завершена
290 | 249 | 481 | ООО | Энергострой | II квартал май: 2014-05-12; II квартал июнь: июнь | завершена
291 | 456 | 600 | ООО | Теплодар | II квартал апрель: 2014-04-14; II квартал июнь: июнь | завершена
292 | 486 | 636 | ООО | Строительно-монтажное управление №1 Кировское | II квартал июнь: июнь | аннулирована
293 | 587 | 817 | ООО | Трест Строймеханизация-1 открытого акционерного общества Строймеханизация | II квартал июнь: июнь; III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
294 | 482 | 824 | ОАО | Крупнопанельное домостроение | II квартал июнь: июнь; III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
295 | 1261 | 1261 | ООО | Генподрядная строительная фирма КПД | II квартал июнь: июнь; III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
296 | 12 | 50 | ОАО | Трест №7 | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
297 | 367 | 505 | ООО | ТГС | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
298 | 808 | 1175 | ОАО | Генподрядный институт по проектированию объектов жилищно-гражданского и дорожного строительства | II квартал июнь: 2014-06-23 | завершена
299 | 1183 | 1184 | КПТ | Боскалис Оффшор Б.В.-Тадвей (Люксембург) С.А. (В.О.Ф. БКО-ТАЙД) | II квартал июнь: 2014-06-09 | завершена
300 | 270 | 541 | ЗАО | КлиматЭкоСервис | II квартал июнь: 2014-06-09 | завершена
301 | 427 | 578 | ООО | ПромЭлектроКомплект | II квартал июнь: 2014-06-16 | аннулирована
302 | 355 | 630 | ЗАО | Строительно-промышленная компания МОНКОН | II квартал июнь: 2014-06-23 | завершена
303 | 493 | 775 | ООО | Компания Связьэнергомонтаж МО | II квартал июнь: 30.06.14 письмо о переносе проверки; IV квартал октябрь: 27.10.14 служебка о переносе; IV квартал декабрь: 2014-12-09 | завершена
304 | 685 | 904 | ОАО | Строймеханизация | II квартал июнь: 2014-06-03 | завершена
305 | 485 | 693 | ООО | Дарханстрой | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
306 | 609 | 735 | ООО | Радченко | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
307 | 610 | 921 | ООО | Монтажное управление по строительству магистральных и городских сетей связи | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
308 | 650 | 979 | ООО | Байкалагропром | II квартал июнь: 2014-06-16 | аннулирована
309 | 1239 | 1239 | ООО | Спецэнергострой | II квартал июнь: 2014-06-04 | завершена
310 | 1262 | 1262 | ООО | ГРК Быстринское | II квартал июнь: 2014-06-16 | завершена
311 | 660 | 668 | ООО | Антей | II квартал июнь: июнь | аннулирована
312 | 548 | 703 | ООО | ЭНЕРГОТЕХ | II квартал июнь: 2014-06-02 | завершена
313 | 539 | 761 | ООО | Научно-производственное объединение ЭРСТ-НН | II квартал июнь: июнь | аннулирована
314 | 676 | 770 | ООО | Ремпромсервис | II квартал июнь: 2014-06-09 | завершена
315 | 611 | 901 | ООО | Завод герметизирующих материалов | II квартал июнь: 2014-06-09 | завершена
316 | 349 | 470 | ОАО | Нефтезаводмонтаж г. Новополоцк | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
317 | 383 | 525 | СРУП | Витебский домостроительный комбинат | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
318 | 1201 | 1206 | ОАО | Строительно-монтажный трест №16, г. Новополоцк | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
319 | 1216 | 1219 | ОАО | Жилстрой | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
320 | 1218 | 1223 | КУППСП | Полоцксельстрой | III квартал июль: июль | аннулирована
321 | 1248 | 1248 | ОАО | Специализированное ремонтно-строительное управление № 3 г.Новополоцк | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
322 | 185 | 411 | ООО | ПСК Электромонтаж | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
323 | 392 | 515 | ЗАО | Жилстрой | III квартал июль: 2014-07-07 | завершена
324 | 352 | 517 | ООО | Управление механизации ОАО Орелстрой | III квартал июль: 2014-07-01 | завершена
325 | 479 | 518 | ОАО | Дочернее хозяйственное общество Мценское строительно-монтажное управление ОАО Орёлстрой | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
326 | 455 | 522 | ООО | Специализированное управление №1 ОАО Орелстрой | III квартал июль: 2014-07-01 | завершена
327 | 285 | 539 | ООО | Стройиндустрия СМУ-3 | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
328 | 411 | 582 | ООО | Шаури | III квартал июль: 2014-07-07 | завершена
329 | 561 | 584 | ООО | Ремонтно-строительное предприятие Строитель-95 | III квартал июль: июль | аннулирована
330 | 528 | 639 | ООО | РАДУГА | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
331 | 735 | 1069 | МУП | Управление жилищно-коммунального хозяйства | II квартал июнь: 2014-06-30; III квартал июль: июль | завершена
332 | 543 | 750 | ЗАО | Косандра | III квартал июль: июль | аннулирована
333 | 107 | 236 | ООО | Строительная компания Исток Сервис | III квартал июль: 2014-07-03 | завершена
334 | 187 | 373 | ООО | Калининградский Альянс Строй | III квартал июль: 2014-07-07 | завершена
335 | 642 | 975 | ООО | ТИКОН ИНВЕСТ СТРОЙ | III квартал июль: 2014-07-01 | завершена
336 | 359 | 351 | ЗАО | Ордена Трудового Красного Знамени строительный трест №46 | III квартал июль: 2014-07-01 | завершена
337 | 247 | 532 | ООО | Коксохиммонтаж Северо-Запад | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
338 | 697 | 1062 | ООО | ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ-ПРОМСТРОЙ | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
339 | 465 | 575 | ООО | Сочиэлектромонтаж | III квартал июль: 2014-07-07 | завершена
340 | 780 | 1147 | ООО | СМУ-6 | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
341 | 1184 | 1186 | ООО | Строймонтаж № 6 | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
342 | 1219 | 1220 | ООО | Зеленые технологии и экологические материалы ГРИНТЕК | III квартал июль: 2014-07-28 | завершена
343 | 55 | 52 | ООО | Финстрой | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
344 | 110 | 265 | ОАО | АВТОЗАВОДСТРОЙ | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
345 | 209 | 377 | ЗАО | ТУРБИНИСТ | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
346 | 170 | 391 | ООО | Производственно-сервисный центр Астер | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
347 | 179 | 397 | ООО | Ремонтно-Строительная Компания Арсенал | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
348 | 338 | 603 | ООО | Криогенмонтаж | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
349 | 317 | 611 | ООО | Научно-производственное объединение СпецТехСтрой | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
350 | 547 | 671 | ОАО | Новокуйбышевское специализированное управление Монтажхимзащита | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
351 | 426 | 723 | ООО | Строительное управление-4 | III квартал июль: 2014-07-14 | завершена
352 | 698 | 866 | ООО | СВС-СТРОЙ | III квартал июль: июль | аннулирована
353 | 311 | 633 | ООО | Стройремонттехнологии | III квартал июль: 2014-07-01 | завершена
354 | 470 | 734 | ЗАО | ИНВЕСТСТРОЙ-Т | III квартал июль: 2014-07-28 | завершена
355 | 555 | 788 | ЗАО | ЮИТ Строй | III квартал июль: 2014-07-28 | завершена
356 | 1197 | 1195 | ООО | Трест Коксохиммонтаж Бурение | III квартал июль: 2014-07-01 | завершена
357 | 17 | 57 | ОАО | Летний сад Эталон-Инвест | III квартал июль: 2014-07-01 | завершена
358 | 9 | 83 | ООО | ВЕНТА | III квартал июль: 2014-07-08 | завершена
359 | 1218 | 1225 | ООО | Эталон-Инвест | III квартал июль: 2014-07-15 | завершена
360 | 1264 | 1264 | ООО | ДАЙКАР | III квартал июль: 2014-07-22 | завершена
361 | 434 | 690 | ООО | Коксохиммонтаж-Волга | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
362 | 674 | 843 | ООО | СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
363 | 709 | 1001 | ООО | Фирма ЭМП | III квартал июль: 2014-07-21 | завершена
364 | 569 | 782 | ООО | Конкорд-Электро | III квартал июль: 2014-07-17 | завершена
365 | 565 | 784 | ООО | КОКСОХИММОНТАЖ-РЕЗЕРВУАР | III квартал июль: 2014-07-18 | завершена
366 | 398 | 798 | ЗАО | Оренбургоблгражданстрой | III квартал июль: 2014-07-23 | завершена
367 | 572 | 829 | ООО | АЛЬЯНС-СТРОЙ | III квартал июль: 2014-07-28 | завершена
368 | 622 | 869 | ООО | Ангарагидроспецстрой | III квартал июль: 2014-07-29 | аннулирована
369 | 537 | 859 | НПООО | АКОВА | III квартал август: 2014-08-04 | завершена
370 | 1206 | 1210 | ОАО | МАПИД | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
371 | 1209 | 1211 | РУП | Белэнергострой | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
372 | 1212 | 1215 | ОАО | Белсвязьстрой | III квартал август: 2014-08-11 | завершена
373 | 1217 | 1222 | СООО | СМУ Союзтелефонстрой | III квартал август: 2014-08-11 | завершена
374 | 1269 | 1269 | ЧСУП | Строительное управление №21 открытого акционерного общества «Минскпромстрой» | III квартал август: 2014-08-04 | завершена
375 | 164 | 274 | ОАО | Брянскпромбурвод | III квартал август: 2014-08-01 | завершена
376 | 276 | 412 | ОАО | Комплект | III квартал август: 2014-08-11 | завершена
377 | 124 | 273 | ЗАО | Брянская мостостроительная фирма Автомост | III квартал июль: 2014-07-28; III квартал август: август | завершена
378 | 206 | 381 | ООО | Саура | III квартал август: 2014-08-05 | завершена
379 | 263 | 454 | ЗАО | Смолстройсервис | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
380 | 422 | 663 | ООО | Тепло-Сервис | III квартал август: август | аннулирована
381 | 438 | 707 | ООО | Брянская строительная компания | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
382 | 377 | 432 | ООО | Коопстрой | III квартал июль: 2014-07-21; III квартал август: август | завершена
383 | 647 | 898 | ООО | Рачабулда | III квартал август: август; IV квартал октябрь: 2014-10-06 | завершена
384 | 720 | 905 | ОАО | Южстальконструкция | III квартал август: август; III квартал сентябрь: 2014-09-22 | завершена
385 | 703 | 960 | МУП | ЖИЛКОМСТРОЙСЕРВИС | III квартал июль: 2014-07-28; III квартал август: август | завершена
386 | 721 | 993 | ООО | Гидрострой 28 | III квартал август: 2014-07-21 | завершена
387 | 166 | 249 | ООО | Инструч | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
388 | 254 | 441 | ООО | Балтэнергопроект | III квартал август: 2014-08-20 | завершена
389 | 630 | 1023 | ООО | ВитаСтрой | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
390 | 790 | 1160 | ООО | Технический центр БЕЛАМ | III квартал август: август | аннулирована
391 | 786 | 1105 | ОАО | Оргтехстрой | III квартал август: 2014-08-11 | завершена
392 | 762 | 1125 | ООО | Поликварт Краснодар | III квартал август: август | аннулирована
393 | 453 | 771 | ОАО | Печенгское Строительное Объединение | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
394 | 588 | 792 | ООО | Батер | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
395 | 702 | 972 | ОАО | Кольская горно-металлургическая компания | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
396 | 728 | 1054 | ЗАО | Предприятие АВТОМАТИКА-СЕРВИС | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
397 | 468 | 658 | ООО | Промсвязьмонтаж | III квартал август: 2014-08-11 | завершена
398 | 414 | 684 | ООО | Эксклюзив | III квартал август: 2014-08-04 | завершена
399 | 577 | 944 | ООО | МСП | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
400 | 632 | 994 | ООО | Исток | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
401 | 2 | 37 | ЗАО | Сибюгстрой | III квартал август: 2014-08-20 | завершена
402 | 519 | 796 | ОАО | Кавэлектромонтаж | III квартал август: 2014-08-19 | завершена
403 | 621 | 906 | ЗАО | Трест Южстальконструкция | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
404 | 34 | 4 | ООО | Водник | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
405 | 36 | 6 | ЗАО | Второе Саратовское предприятие Трест № 7 | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
406 | 113 | 27 | МУП | Покровск-тепло Энгельсского муниципального района Саратовской области | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
407 | 43 | 32 | ООО | САДОР | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
408 | 53 | 44 | ООО | Строй-Сервис-2 | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
409 | 240 | 68 | ООО | Стройдом | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
410 | 131 | 71 | ООО | Диалог | III квартал август: август | аннулирована
411 | 268 | 77 | ООО | Промстальмонтаж | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
412 | 207 | 94 | ЗАО | Первое саратовское предприятие Трест №7 | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
413 | 3 | 113 | ООО | ФИРМА СПЕЦХИМЗАЩИТА | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
414 | 77 | 230 | ООО | Альянс-Пугачев | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
415 | 226 | 388 | ООО | ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
416 | 353 | 474 | ООО | Строительная фирма Энгельсжилстрой-КМ | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
417 | 534 | 665 | МУП | Балаковского муниципального района Балаково-Водоканал | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
418 | 523 | 670 | ОАО | Саратовское производственное ремонтное предприятие | III квартал август: август | аннулирована
419 | 615 | 766 | ООО | ФАСАД-ЦЕНТР | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
420 | 678 | 772 | ООО | Передвижная механизированная колонна №18 | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
421 | 683 | 880 | ЗАО | Научно-технический центр Волгапромстройбезопасность | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
422 | 716 | 1095 | ООО | Гидростроитель | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
423 | 768 | 1108 | ЗАО | ДСУ-Юпитер | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
424 | 16 | 12 | ЗАО | ЗАТОНСКОЕ | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
425 | 50 | 41 | ООО | СПМ-жилстрой | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
426 | 74 | 219 | ЗАО | ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС -1 | III квартал август: 2014-08-04 | завершена
427 | 108 | 254 | ООО | НТГМ | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
428 | 109 | 255 | ООО | КарьерАвтоСтрой | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
429 | 129 | 323 | ЗАО | АйЭсДжи ОЛСОН | III квартал август: 2014-08-11 | завершена
430 | 274 | 528 | ЗАО | Югансктрубопроводстрой | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
431 | 389 | 664 | ЗАО | Вибропресс | III квартал август: 2014-08-11 | завершена
432 | 424 | 794 | ЗАО | Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ | III квартал август: 2014-08-18 | завершена
433 | 727 | 1087 | ООО | БУМЕРАНГ-2 | III квартал август: 2014-08-04 | завершена
434 | 1273 | 1273 | ООО | Эталон-Строй | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
435 | 46 | 35 | ОАО | Сервисавтоматика | III квартал август: 2014-08-25 | завершена
436 | 214 | 405 | ООО | Курганстройсервис | III квартал август: 2014-08-12 | завершена
437 | 665 | 536 | ОАО | Зауралстрой | III квартал август: 2014-08-15 | завершена
438 | 400 | 557 | ООО | ТюменьРемДорСтрой | III квартал август: август | аннулирована
439 | 628 | 903 | ООО | Хонка Лэнд | III квартал август: 2014-08-20 | завершена
440 | 600 | 932 | ООО | ОРИОН | III квартал август: 2014-08-22 | завершена
441 | 201 | 386 | ОАО | Строительный трест № 8 | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
442 | 1210 | 1213 | КУПСП | Брестжилстрой | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
443 | 1211 | 1214 | ОАО | Брестспецмонтажстрой-249 | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
444 | 1213 | 1216 | ГУССП | Брестская СПМК-14 | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
445 | 1249 | 1249 | ОАО | Полесьежилстрой | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
446 | 160 | 334 | ООО | Производственно-коммерческая фирма Голиаф | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
447 | 342 | 567 | ООО | ПРОМТЕХЭНЕРГОСЕРВИС | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
448 | 407 | 739 | ООО | ТЕХСТРОЙ | III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
449 | 467 | 828 | ООО | РОСЭЛ | III квартал сентябрь: 2014-09-15 | завершена
450 | 623 | 952 | ОАО | Научно-производственное объединение Спецэлектромеханика | III квартал сентябрь: 2014-09-22 | завершена
451 | 1244 | 1244 | ООО | Брянский завод промышленной автоматики | III квартал сентябрь: 2014-09-22 | завершена
452 | 620 | 733 | МУП | Белиджинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна | III квартал сентябрь: 2014-09-15 | завершена
453 | 658 | 752 | ООО | Строительно-монтажное управление | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
454 | 656 | 992 | ОАО | СЕЛЬХОЗСТРОЙ | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
455 | 675 | 995 | ООО | Гранит | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
456 | 368 | 262 | ОАО | Сахалин-Инжиниринг | III квартал сентябрь: 2014-09-29 | завершена
457 | 518 | 747 | АКОО | САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИЯ ЛТД. | III квартал сентябрь: 2014-09-29 | завершена
458 | 18 | 9 | ЗАО | Дорожно-строительное предприятие | III квартал сентябрь: 2014-09-15 | завершена
459 | 146 | 320 | ООО | Западэлектромонтаж | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
460 | 794 | 1163 | ЗАО | Кузница на Печатной | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
461 | 1268 | 1268 | ООО | Пересвет-Регион-Краснодар | III квартал сентябрь: 2014-09-15 | завершена
462 | 738 | 1117 | ООО | Северо-Западная Строительная Компания | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
463 | 1189 | 1197 | ООО | Группа Компаний ЛЕННИИХИММАШ | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
464 | 694 | 942 | ООО | Техно-Мир | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
465 | 667 | 1002 | ООО | Многопрофильная фирма Спутник | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
466 | 157 | 1 | ООО | АНТ и К | III квартал сентябрь: 2014-09-22 | завершена
467 | 211 | 414 | ООО | Электромонтажное управление № 3 | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
468 | 4 | 112 | ООО | Строительно - монтажный трест Березниковское шахтостроительное управление | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
469 | 135 | 326 | ЗАО | Новая недвижимость | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
470 | 180 | 385 | ОАО | Строительно-монтажный трест № 14 | II квартал июнь: 2014-06-23; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
471 | 233 | 420 | ООО | Строительное Управление № 5 Березникихимстрой | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
472 | 253 | 478 | ООО | ПФ ПромЭнергоКомплект | II квартал июнь: 2014-06-23; III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
473 | 294 | 494 | ОАО | Уралкалий | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
474 | 309 | 510 | ЗАО | Соликамский строительный трест | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь; IV квартал ноябрь: ноябрь | аннулирована
475 | 271 | 540 | ООО | Прикамье | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
476 | 316 | 560 | ЗАО | Березниковский механический завод | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
477 | 325 | 579 | ООО | РСМУ-1 | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
478 | 364 | 581 | ООО | МОНТАЖАВТОМАТИКА | II квартал июнь: 2014-06-16; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
479 | 300 | 602 | ООО | Управляющая Компания ПРОМАНТИКОР | III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
480 | 536 | 616 | ООО | Уралспецстрой | III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
481 | 439 | 623 | ООО | Центр новых технологий Андроцей | II квартал июнь: 2014-06-23; III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
482 | 409 | 646 | ЗАО | Классик-Строй | II квартал июнь: 2014-06-23; III квартал сентябрь: сентябрь | завершена
483 | 59 | 63 | ООО | СДС-Д | III квартал сентябрь: 2014-09-22 | завершена
484 | 111 | 250 | ООО | НБС-Сибирь | III квартал сентябрь: сентябрь; IV квартал октябрь: 2014-10-08 | завершена
485 | 474 | 590 | АКЗТ | ЛЕНОКС КОНСТРАКШНЗ ЛИМИТЕД | III квартал сентябрь: 2014-09-22 | завершена
486 | 298 | 593 | ООО | Информационный центр ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС | III квартал сентябрь: 2014-09-24 | завершена
487 | 435 | 597 | МУП | г. Подольска Развитие | III квартал сентябрь: 2014-09-24 | завершена
488 | 420 | 695 | ООО | ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС | III квартал сентябрь: 2014-09-24 | завершена
489 | 67 | 85 | ООО | Заполярная строительная компания | III квартал сентябрь: 2014-09-05 | завершена
490 | 783 | 501 | ООО | Норильскникельремонт | III квартал сентябрь: 2014-09-10 | завершена
490 | 783 | 501 | ООО | Норильскникельремонт | III квартал сентябрь: 2014-09-10 | завершена
491 | 489 | 554 | ООО | СпецСтройМонтаж | III квартал сентябрь: 2014-09-12 | завершена
492 | 560 | 618 | ООО | НОРД-ДАЙМОНД | III квартал сентябрь: 2014-09-16 | завершена
493 | 521 | 648 | ООО | Груп Системс | III квартал сентябрь: 2014-09-30 | завершена
494 | 483 | 681 | ООО | Норильскгеология | III квартал сентябрь: 2014-09-19 | завершена
495 | 550 | 912 | ООО | Химзащита | III квартал сентябрь: 2014-09-22 | завершена
496 | 708 | 974 | ЗАО | Таймырское предприятие ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ | III квартал сентябрь: 2014-09-24 | завершена
497 | 791 | 1156 | ОАО | Горно-металлургическая компания Норильский никель | III квартал сентябрь: 2014-09-26 | завершена
498 | 801 | 1168 | ЗАО | Мосстрой-94 | III квартал сентябрь: 2014-09-01 | завершена
499 | 373 | 317 | ЗАО | Коксохиммонтаж - Кемерово | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
500 | 175 | 350 | ОАО | Сибмеханомонтаж | III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
501 | 315 | 595 | ЗАО | СЭТИ | III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
502 | 337 | 625 | ООО | Спецзащита | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
503 | 553 | 820 | ООО | ХИММОНТАЖ | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
504 | 640 | 861 | ООО | Эдваир | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
505 | 691 | 894 | ООО | Ремонтно-строительная компания СТРОЙСИБ | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
506 | 753 | 1077 | ООО | СИБЭП | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
507 | 741 | 1093 | ООО | СУ-7 Трест Кузнецкметаллургстрой | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
508 | 771 | 1141 | ООО | Холдинговая компания «Новолекс» | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
509 | 799 | 1164 | ООО | Строительная компания Регион | III квартал сентябрь: 2014-09-08 | завершена
510 | 288 | 339 | ООО | АрктурСтрой | III квартал сентябрь: 2014-09-16 | завершена
511 | 517 | 705 | ООО | ОБЛСТРОЙИНВЕСТ | III квартал сентябрь: 2014-09-23 | завершена
512 | 402 | 717 | ООО | Статэл Сети | III квартал сентябрь: 2014-09-25 | завершена
513 | 509 | 722 | ООО | Империо-Гранд | III квартал сентябрь: 2014-09-30 | завершена
514 | 430 | 743 | ООО | РВК-консалтинг | III квартал сентябрь: сентябрь | аннулирована
515 | 1190 | 1194 | ООО | Нижегороднефтемонтаж МИИМФ | III квартал сентябрь: 2014-09-29 | завершена
516 | 1191 | 1199 | ОАО | Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог Союздорпроект | III квартал сентябрь: 2014-09-09 | завершена
517 | 225 | 354 | ОАО | Гомельский домостроительный комбинат | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
518 | 256 | 471 | ОАО | Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество Гомельпромстрой | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
519 | 350 | 488 | ОАО | Строительно-монтажный трест №27 | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
520 | 351 | 565 | ОАО | Спецмонтажстрой №180 | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
521 | 346 | 591 | КПУП | Мозырский домостроительный комбинат | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
522 | 1221 | 1226 | ОАО | ММУ Нефтезаводмонтаж | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
523 | 242 | 453 | ОАО | Буровая компания Дельта | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
524 | 269 | 512 | ООО | Универсалстрой | IV квартал октябрь: 2014-10-15 | завершена
525 | 471 | 853 | ООО | Промсвязь-Орбита | IV квартал октябрь: 2014-10-22 | завершена
526 | 419 | 330 | ООО | Стройсоюз | IV квартал октябрь: 2014-10-01 | завершена
527 | 266 | 511 | ООО | БрянскСтройПодряд+ | IV квартал октябрь: 2014-10-08 | завершена
528 | 686 | 1005 | ООО | ИнвестСтройПроект | IV квартал октябрь: 2014-10-29 | завершена
529 | 589 | 746 | ООО | ИНТЕРСТРОЙ | III квартал сентябрь: 2014-09-29; IV квартал октябрь: октябрь | завершена
530 | 677 | 1035 | УМП | Ремонтно-строительное управление Стройинвест г. Дербента | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
531 | 710 | 1068 | ООО | ЮДАС | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
532 | 742 | 1070 | ООО | СМП Домострой | IV квартал октябрь: 2014-10-27 | завершена
533 | 800 | 1115 | ООО | АНТ ИНШААТ ТЕМИР -ТИКИНТИ | IV квартал октябрь: октябрь | аннулирована
534 | 212 | 417 | ООО | Морские Технологии | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
535 | 275 | 506 | ООО | КИПР | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
536 | 267 | 534 | ОАО | ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
537 | 442 | 675 | ОАО | Комплекс | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
538 | 1257 | 1257 | ООО | Морская Техническая Компания | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
539 | 42 | 22 | ЗАО | Нефтяник | IV квартал октябрь: 2014-10-01 | завершена
540 | 132 | 296 | ООО | Отопление Водопровод Канализация | IV квартал октябрь: 2014-10-27 | завершена
541 | 168 | 371 | ООО | Балтик Стайл Технический центр | IV квартал октябрь: 2014-10-22 | завершена
542 | 243 | 462 | ООО | Спецработы | IV квартал октябрь: 2014-10-15 | завершена
543 | 244 | 493 | ООО | Джоуль | IV квартал октябрь: 2014-10-08 | завершена
544 | 250 | 497 | ЗАО | ЭЛЕКТРОСЕРВИС | IV квартал октябрь: 2014-10-06 | завершена
545 | 581 | 900 | ООО | Векрател-Р | IV квартал октябрь: октябрь | аннулирована
546 | 760 | 1119 | ООО | Кубаньжилстрой | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
547 | 1247 | 1247 | ООО | Группа компаний Спецморстрой | IV квартал октябрь: 2014-10-06 | завершена
548 | 22 | 21 | ОАО | Мостостроительный отряд №19 | IV квартал октябрь: 2014-10-27 | завершена
549 | 116 | 246 | ООО | Север Информ | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
550 | 217 | 387 | ООО | КонсольСтрой | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
551 | 314 | 585 | ОАО | Отделстрой | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
552 | 181 | 360 | ООО | Светоч | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
553 | 428 | 617 | ООО | Юг-Промвентиляция | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
554 | 403 | 676 | ООО | КУБАНЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ | IV квартал октябрь: 2014-10-27 | завершена
555 | 730 | 1102 | ООО | ЭКСПОСТРОЙ | II квартал июнь: 2014-06-02; IV квартал октябрь: октябрь | завершена
556 | 246 | 465 | ООО | Стройцентр | IV квартал октябрь: октябрь | аннулирована
557 | 418 | 638 | ООО | Электромонтаж | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
558 | 1276 | 1276 | ООО | ТВФ | IV квартал октябрь: 2014-10-06 | завершена
559 | 261 | 485 | ЗАО | Чебоксарская фирма НПО Монтажавтоматика | IV квартал октябрь: 2014-10-06 | завершена
560 | 680 | 981 | ООО | Строительно-монтажное управление Каркас-Ч | IV квартал октябрь: 2014-10-06 | завершена
561 | 149 | 315 | ООО | Генэнергомонтаж | IV квартал октябрь: 2014-10-01 | завершена
562 | 259 | 321 | ООО | Теплохимзащита | IV квартал октябрь: 2014-10-01 | завершена
563 | 477 | 700 | ЗАО | Геократон | IV квартал октябрь: 2014-10-01 | завершена
564 | 527 | 740 | ЗАО | МБФ-Строй | IV квартал октябрь: 2014-10-08 | завершена
565 | 396 | 799 | ООО | Инвестиционная Компания ГРАЖДАНСТРОЙ | IV квартал октябрь: 2014-10-08 | аннулирована
566 | 759 | 997 | ООО | АнтикорСервис | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
567 | 598 | 1006 | ООО | ТСБ. Интегрированные решения | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | завершена
568 | 781 | 1148 | ОАО | Красноярсклеспроектстрой | IV квартал октябрь: октябрь | аннулирована
569 | 484 | 858 | ООО | ПСК-Строитель | IV квартал октябрь: 2014-10-06 | завершена
570 | 533 | 875 | ООО | ERIELL Corporation, s.r.o. | IV квартал октябрь: 2014-10-20 | аннулирована
571 | 729 | 886 | ООО | ВПК-Сооружение | IV квартал октябрь: 2014-10-27 | завершена
572 | 618 | 1003 | ООО | Инжтрансмонолит | IV квартал октябрь: октябрь | аннулирована
573 | 787 | 1057 | ЗАО | Воскресенское предприятие Трест № 7 | IV квартал октябрь: 2014-10-31 | завершена
574 | 785 | 1159 | ЗАО | СТАНДАРТ ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРИКА | IV квартал октябрь: 2014-10-10 | завершена
575 | 363 | 310 | ООО | Коксохиммонтажник | IV квартал октябрь: 2014-10-13 | завершена
576 | 604 | 500 | ЗАО | Строительное объединение КВАРТАЛ | IV квартал октябрь: 2014-10-15 | завершена
577 | 488 | 647 | ООО | Металлоконструкция | IV квартал октябрь: 2014-10-27 | завершена
578 | 429 | 666 | ООО | Группа Компаний Инталэкс | IV квартал октябрь: 2014-10-17 | завершена
579 | 447 | 883 | ЗАО | БУРВОДСТРОЙ | IV квартал октябрь: 2014-10-29 | завершена
580 | 701 | 1083 | ЗАО | ЭКСПОЦЕНТР | IV квартал октябрь: 2014-10-31 | завершена
581 | 672 | 914 | ООО | Строительная компания БайкалСтройИнвест | IV квартал октябрь: октябрь; IV квартал ноябрь: 2014-11-20 | завершена
582 | 755 | 934 | ОАО | Энергозащита-И | IV квартал октябрь: октябрь; IV квартал ноябрь: 2014-11-21 | завершена
583 | 614 | 935 | ООО | Строительно-монтажное предприятие | IV квартал октябрь: октябрь; IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
584 | 684 | 936 | ООО | ТЕПЛОМЕХАНИК | IV квартал октябрь: октябрь; IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
585 | 669 | 950 | ООО | Собит | IV квартал октябрь: октябрь | аннулирована
586 | 591 | 999 | ЗАО | Производственное объединение ЦЕНТРМОНТАЖАВТОМАТИКА | IV квартал октябрь: 2014-10-09 | завершена
587 | 682 | 1010 | ЗАО | Единая служба заказчика | IV квартал октябрь: 2014-10-16 | завершена
588 | 734 | 1017 | ЗАО | Сибирьгазтеплострой | IV квартал октябрь: октябрь | аннулирована
589 | 476 | 504 | ОАО | Трест Белтрансстрой | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
590 | 778 | 679 | ОАО | Солигорский домостроительный комбинат | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
591 | 1251 | 1251 | ОАО | Строительно-монтажный трест №40 | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
592 | 1252 | 1252 | ОАО | ПРОМТЕХМОНТАЖ | IV квартал ноябрь: 2014-11-03 | завершена
593 | 1278 | 1278 | OOO | ВИЗБАС -М ( вступает в ноябре 2013г.) | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
594 | 318 | 449 | ООО | Строй-Инвест | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
595 | 374 | 451 | ООО | Унцукульагрострой-МСО | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
596 | 693 | 957 | ООО | Альянс | IV квартал ноябрь: 2014-11-03 | завершена
597 | 629 | 959 | ЗАО | АМИРУС | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
598 | 380 | 588 | ОАО | Дальэнергоремонт | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
599 | 605 | 874 | ООО | ИНТЕНСИВНИК-ДВ | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
600 | 659 | 893 | ООО | МонолитСтрой | IV квартал ноябрь: ноябрь; IV квартал декабрь: 2014-12-01 | аннулирована
601 | 1258 | 1258 | ООО | К.У.С. | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
602 | 440 | 706 | ООО | Центр Модульного Строительства Плюс | IV квартал ноябрь: 2014-11-05 | завершена
603 | 494 | 793 | ЗАО | Стройкомплект-Окно | IV квартал ноябрь: 2014-11-20 | завершена
604 | 451 | 840 | ООО | Эсмирал | IV квартал ноябрь: 2014-11-12 | завершена
605 | 586 | 868 | ООО | СвязьМонтажСтрой | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
606 | 619 | 915 | ООО | ЭталонСтрой | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
607 | 520 | 716 | ООО | Кубаньпроектстрой | IV квартал октябрь: 2014-10-13; IV квартал ноябрь: ноябрь | завершена
608 | 24 | 58 | ООО | Балттрансстрой | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
609 | 237 | 70 | ЗАО | АНКЕР | IV квартал ноябрь: 2014-11-05 | завершена
610 | 590 | 778 | ФГБУ | Морская спасательная служба | IV квартал ноябрь: ноябрь | аннулирована
611 | 220 | 363 | ООО | СМУ-5 | IV квартал ноябрь: ноябрь | аннулирована
612 | 633 | 989 | ООО | ТЕМП | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
613 | 1214 | 1217 | ООО | Регион 93 | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
614 | 1250 | 1250 | ООО | Элит Газ Сервис | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
615 | 413 | 697 | ООО | фирма АлФай+ | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
616 | 412 | 728 | ООО | ЭНЕРГОТЕХНИКА | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
617 | 88 | 211 | ОАО | Ульяновсктрансстрой | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
618 | 29 | 215 | ОАО | Трест-3 | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
619 | 112 | 216 | ООО | Энергострой | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
620 | 751 | 1092 | ОАО | Ульяновскнефть | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
621 | 47 | 36 | ЗАО | Сибгидромехстрой | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
622 | 15 | 49 | ОАО | Томская домостроительная компания | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
623 | 190 | 357 | ЗАО | Барнаулметаллургмонтаж | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
624 | 524 | 508 | ЗАО | Коксохиммонтаж-Алтай | IV квартал ноябрь: 2014-11-17 | завершена
625 | 341 | 548 | ООО | Производственно-монтажное предприятие Металлургмонтаж | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
626 | 644 | 965 | ООО | Предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
627 | 743 | 1096 | ООО | Деловой Вектор | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
628 | 739 | 1098 | ЗАО | ЮИТ Московия | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
629 | 775 | 1154 | ООО | Компания Новый Проект | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
630 | 877 | 1177 | ООО | Коксохиммонтаж-Кузнецк | IV квартал ноябрь: 2014-11-24 | завершена
631 | 1255 | 1255 | ООО | СтройДом Капитал | IV квартал ноябрь: ноябрь; IV квартал декабрь: 2014-12-01 | завершена
632 | 189 | 402 | ОАО | Союз-Телефонстрой | IV квартал ноябрь: 2014-11-25 | завершена
633 | 634 | 909 | ЗАО | Связьтехкомплект | IV квартал ноябрь: 2014-11-05 | завершена
634 | 558 | 948 | АОЗТ | ГАМА ГЮЧ СИСТЕМЛЕРИ МЮХЕНДИСЛИК ВЕ ТААХХЮТ АНОНИМ ШИРКЕТИ | IV квартал ноябрь: 2014-11-11 | завершена
635 | 707 | 1061 | ООО | СТРОЙКИСЛОРОДМОНТАЖ | IV квартал ноябрь: 2014-11-28 | завершена
636 | 726 | 1084 | ООО | Служба заказчика Партнер | IV квартал ноябрь: ноябрь; IV квартал декабрь: 2014-12-05 | завершена
637 | 745 | 1134 | ФГБУ | Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации | IV квартал ноябрь: 2014-11-18 | завершена
638 | 584 | 97 | ООО | ХОЛДИНГ-СТРОЙСТАЛЬ | IV квартал ноябрь: ноябрь | аннулирована
639 | 387 | 599 | ОАО | Климатехника | IV квартал ноябрь: ноябрь | аннулирована
640 | 776 | 1109 | ОАО | Мострансстрой | IV квартал ноябрь: 2014-11-10 | завершена
641 | 802 | 1170 | ООО | Профессиональная Строительная Компания по Ремонту Железных Дорог | IV квартал ноябрь: 2014-11-12 | завершена
642 | 1232 | 1232 | ООО | Коксохим-Электромонтаж | IV квартал ноябрь: 2014-11-14 | завершена
643 | 746 | 1097 | ФГУП | Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии | IV квартал ноябрь: 2014-11-06 | завершена
644 | 714 | 1103 | ООО | Инженерно-экологический центр | III квартал август: 2014-08-13; IV квартал ноябрь: ноябрь | завершена
645 | 792 | 1151 | ООО | Управляющая Компания Пресненского района | IV квартал ноябрь: 2014-11-12 | аннулирована
646 | 804 | 1171 | ООО | КЕДРЫ | II квартал май: 2014-05-26; IV квартал ноябрь: ноябрь | завершена
647 | 807 | 1174 | ЗАО | Русская буровая корпорация | IV квартал ноябрь: ноябрь | аннулирована
648 | 1181 | 1181 | ООО | НОРДСТАР ДЕВЕЛОПМЕНТ | IV квартал ноябрь: 2014-11-20 | завершена
649 | 1215 | 1218 | ООО | АбсолютСтрой | IV квартал ноябрь: ноябрь | аннулирована
650 | 145 | 283 | ЗАО | Строймеханизация | IV квартал декабрь: 2014-12-03 | завершена
651 | 264 | 421 | ООО | С.К.Д.-Развитие | IV квартал декабрь: 2014-12-01 | завершена
652 | 480 | 830 | ООО | Калининградстройсервис | IV квартал декабрь: 2014-12-09 | завершена
653 | 643 | 982 | ООО | Мордрага | IV квартал ноябрь: 2014-11-24; IV квартал декабрь: декабрь | завершена
654 | 803 | 1166 | ИО | БАГГЕРВЕРКЕН ДЕКЛУД ЭН ЗООН | IV квартал ноябрь: 2014-11-24; IV квартал декабрь: декабрь | завершена
655 | 210 | 401 | ООО | Электро-Спектр+ | IV квартал декабрь: декабрь | аннулирована